## Sheet1
Timeline report
Natalia Petelina
Project: Din Microgreen

Date	Card	Time, hours
2020-12-21	Figma: Site struktur och wireframes för varje sida: homepage, desktop only	8	Sprint 1		8
2020-12-22	Figma: Wireframes homepage fortsättning	8			8
2020-12-23	Figma: Wireframes homepage fortsätt., product_view pop-up	8			8
2020-12-24	Figma: Wireframes cart_view, cart_registration, cart_payment, cart_final view sidor	6			8
2020-12-25	Figma: Wireframes login_view, registration_view,my account_view sidor	3
2020-12-26	Figma: Recepies_pg, recepies_pg_comments, add new recepy sidor	3
2020-12-27	Figma: Articles_pg, article_pg_comments, add new article sidor	3
2020-12-28	Figma: Forum och Live Kamera sidor, forfiningar	5	Sprint 2		8
2020-12-29	Setup project (settings, properties,libraries), git, github,ets.	4			8
2020-12-30	Koda webbsidans template enligt Figma, inkl. API init, routes, ets	4			8
2020-12-31	Koda webbsidans template enligt Figma, inkl.global css, icons, Header	4			8
2021-01-01	Koda template enligt Figma: main Components, Tailwind adjustments, Logo, ets	6
2021-01-02	Produkt box komponent med knappar Kóp, Gilla, ets; add reusable component	6
2021-01-03	WIP: produkt kort komponent, Produkt Banner karusel, stylar, små fix	6
2021-01-04	produkt kort fortsättning: att göra knappar funka, animering, bugfix,ets.	8	Sprint 3		8
2021-01-05	Skapa Footer, RecipeBanner och ExpoBanner komponenter med stylar	4			8
2021-01-06	WIP: “skapa konto/login”	6
2021-01-07	icons styles, links	2			8
2021-01-08	hitta bra cryptering bibliotek för password cryptering I browser	2			8
2021-01-09	förtsättning “skapa konto/login”: scrypto lib.,verify user input, save to db, ets.	6
2021-01-10	Skapa Cart baserad på återanvänd component, spara Cart till cookie, mm	6
2021-01-11	WIP: Slutför köp cykel flow med login/registrering funktioner	5	Sprint 4		8
2021-01-12	förtsättning slutför köp cykel flow, material icons lib., spinner mm	5			8
2021-01-13	payment-f-d validate, unik. ordernumb., save to db,bug-fix; Hosting! MVP release	8			8
2021-01-14	Bug fix, testning, RESPONSIVITET med Tailwind lib.	6			8
2021-01-15	RESPONSIVITET med Tailwind lib.	6			8
2021-01-16	RESPONSIVITET med Tailwind lib.	4
2021-01-17	RESPONSIVITET med Tailwind lib.; product detail view	6
2021-01-18	MyAccount?…		Sprint 5		8
2021-01-19	“Se det växa live” feature?				8
2021-01-20					8
2021-01-21					8
2021-01-22					8
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-25			Sprint 6		8
2021-01-26					8
2021-01-27					8
2021-01-28					8
2021-01-29					8

## Pivot Table_Sheet1_1
Card	- all -

Date	Sum - Time, hours
2020-12-15	11
2020-12-17	7
2020-12-18	8
2020-12-19	9
2020-12-20	10
2020-12-21	11
2020-12-22	12
2020-12-23	5
2020-12-24	6
2020-12-25	7
2020-12-26	8
2020-12-27	9
2020-12-28	10
2020-12-29	11
2020-12-30	12
2020-12-31	5
2021-01-01	6
2021-01-02	7
Total Result	154