## Sheet1
Timeline report
Natalia Petelina
Project: Din Microgreen

Date	Card	Time, hours
2020-12-21	Site struktur och wireframes för varje sida, desktop only	8	Sprint 1		8
2020-12-22	Site struktur och wireframes för varje sida, desktop only	8			8
2020-12-23	Site struktur och wireframes för varje sida, desktop only	8			8
2020-12-24	Site struktur och wireframes för varje sida, desktop only	6			8
2020-12-25	Mockups i Figma	2
2020-12-26	Mockups i Figma	2
2020-12-27	Mockups i Figma	2
2020-12-28	Mockups i Figma	8	Sprint 2		8
2020-12-29	Setup project (settings, properties,libraries), git, github,ets.	4			8
2020-12-30	Koda webbsidans template enligt Figma	4			8
2020-12-31	Koda webbsidans template enligt Figma	4			8
2021-01-01	Koda webbsidans template enligt Figma	6
2021-01-02	Produkt box komponent med knappar Kóp, Gilla, Merinfo och produktens bild	6
2021-01-03
2021-01-04	Skapa konto/login?		Sprint 3		8
2021-01-05	Texter och bilder för sidan				8
2021-01-06	Skapa imitation Se det växa live feature				8
2021-01-07	Varukorg komponent med Slutför köp cykel (imitation)				8
2021-01-08	Prerarationer före release MVP				8
2021-01-09
2021-01-10
2021-01-11			Sprint 4		8
2021-01-12					8
2021-01-13					8
2021-01-14					8
2021-01-15					8
2021-01-16
2021-01-17
2021-01-18			Sprint 5		8
2021-01-19					8
2021-01-20					8
2021-01-21					8
2021-01-22					8
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-25			Sprint 6		8
2021-01-26					8
2021-01-27					8
2021-01-28					8
2021-01-29					8

## Pivot Table_Sheet1_1
Card	- all -

Date	Sum - Time, hours
2020-12-15	11
2020-12-17	7
2020-12-18	8
2020-12-19	9
2020-12-20	10
2020-12-21	11
2020-12-22	12
2020-12-23	5
2020-12-24	6
2020-12-25	7
2020-12-26	8
2020-12-27	9
2020-12-28	10
2020-12-29	11
2020-12-30	12
2020-12-31	5
2021-01-01	6
2021-01-02	7
Total Result	154