## Sheet1
Timeline report
Natalia Petelina
Project: Din Microgreen

Date	Card	Time, hours
2020-12-21	Site struktur och wireframes för varje sida, desktop only	8	Sprint 1
2020-12-22	Site struktur och wireframes för varje sida, desktop only	8
2020-12-23	Site struktur och wireframes för varje sida, desktop only	8
2020-12-24	Site struktur och wireframes för varje sida, desktop only	6
2020-12-25	Mockups i Figma	2
2020-12-26	Mockups i Figma	2
2020-12-27	Mockups i Figma	2
2020-12-28	Mockups i Figma	8	Sprint 2
2020-12-29	Setup project (settings, properties,libraries), git, github,ets.	4
2020-12-30	Koda webbsidans template enligt Figma
2020-12-31	Skapa konto/login?
2021-01-01
2021-01-02
2021-01-03
2021-01-04			Sprint 3
2021-01-05
2021-01-06
2021-01-07
2021-01-08
2021-01-09
2021-01-10
2021-01-11			Sprint 4
2021-01-12
2021-01-13
2021-01-14
2021-01-15
2021-01-16
2021-01-17
2021-01-18			Sprint 5
2021-01-19
2021-01-20
2021-01-21
2021-01-22
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-25			Sprint 6
2021-01-26
2021-01-27
2021-01-28
2021-01-29

## Pivot Table_Sheet1_1
Card	- all -

Date	Sum - Time, hours
2020-12-15	11
2020-12-17	7
2020-12-18	8
2020-12-19	9
2020-12-20	10
2020-12-21	11
2020-12-22	12
2020-12-23	5
2020-12-24	6
2020-12-25	7
2020-12-26	8
2020-12-27	9
2020-12-28	10
2020-12-29	11
2020-12-30	12
2020-12-31	5
2021-01-01	6
2021-01-02	7
Total Result	154